## Hoja 1
Fecha | Sprint | Integrante | ¿Qué hice desde la última reunión? | ¿Qué haré hoy? | Impedimentos / Problemas | Acciones o acuerdos
2026-08-07 | Sprint 1 | Constanza Reyes | Inicio del proyecto. Se trabajó principalmente en la documentación, levantamiento y organización de los requerimientos, definición y revisión de historias de usuario y planificación inicial del backlog. También se comenzó el desarrollo de las primeras funcionalidades. | Continuar con la documentación del proyecto y comenzar/continuar la implementación de las historias de usuario priorizadas para el Sprint 1. | Se presentaron dudas iniciales respecto al alcance del sistema y a la definición de las funcionalidades principales que serían incluidas en el proyecto. | Organizar las tareas del equipo y definir las primeras historias de usuario a implementar. Mantener la documentación actualizada junto con el desarrollo.
2026-08-14 | Sprint 1 | Constanza Reyes | Se avanzó en la implementación de las funcionalidades de autenticación, asociación y visualización de estudiantes y cierre de sesión. Paralelamente, se continuó actualizando la documentación del proyecto y revisando el backlog. | Finalizar y probar las historias correspondientes al Sprint 1 y revisar que las funcionalidades implementadas cumplan con los requerimientos definidos. | Fue necesario ajustar y priorizar algunas historias de usuario para evitar incorporar funcionalidades que excedieran el alcance definido para los primeros sprints. | Revisar las funcionalidades implementadas y actualizar el estado de las historias de usuario en el backlog.
2026-08-21 | Sprint 2 | Sebastian Delso | Se completaron funcionalidades del Sprint 1 y se comenzó el desarrollo de funcionalidades administrativas. Se trabajó en la visualización y creación de apoderados y conductores, además de la visualización de estudiantes. También se continuó con la documentación. | Continuar con las funcionalidades de administración de usuarios y estudiantes, realizar pruebas y mantener actualizada la documentación. | Se detectaron diferencias en la interpretación de algunos requerimientos funcionales, por lo que fue necesario revisarlos en conjunto antes de continuar con el desarrollo. | Priorizar las funcionalidades administrativas y verificar la correcta interacción entre frontend, backend y base de datos.
2026-08-28 | Sprint 2 | Chris Bugman | Se avanzó en la implementación de las funcionalidades administrativas planificadas y se revisó el estado de las historias de usuario. Se continuó trabajando en la documentación y en la integración de las funcionalidades con el backend. | Continuar con la gestión de apoderados, conductores y estudiantes, especialmente las funcionalidades pendientes del Sprint 2, además de realizar pruebas e integración con el backend. | Se presentaron dificultades para distribuir las tareas del Sprint de manera equitativa entre los integrantes y mantener coherencia entre el Sprint Backlog y las actividades planificadas. | Revisar qué historias ya se encuentran implementadas, cuáles requieren ajustes y actualizar el backlog según el avance real del proyecto.
2026-09-04 | Sprint 2 | Sebastian Delso | Se finalizaron y revisaron las funcionalidades correspondientes al Sprint 1 y se comenzó el desarrollo de los módulos administrativos del Sprint 2. Se avanzó en la gestión de estudiantes, apoderados y conductores, junto con la integración entre el frontend y el backend. | Continuar con el desarrollo y prueba de las funcionalidades administrativas, revisando la gestión de estudiantes, apoderados y conductores y su correcta comunicación con el backend. | Se detectaron ajustes pendientes en algunos formularios y en la integración de información entre los módulos administrativos. | Revisar las funcionalidades administrativas antes de continuar con los módulos de furgones y rutas, manteniendo actualizado el Sprint Backlog según el avance real.
2026-09-11 | Sprint 2 | Chris Bugman | Se avanzó en la gestión de furgones, rutas y geolocalización, integrando la información de estudiantes, vehículos y recorridos. También se realizaron ajustes en la visualización de mapas y en el manejo de direcciones y coordenadas para los estudiantes y sedes. | Continuar con la integración de rutas, furgones y estudiantes, realizar pruebas de geolocalización y verificar que los datos utilizados en los recorridos se almacenen y visualicen correctamente. | Se presentaron problemas con la visualización inicial del mapa, actualización de direcciones y representación del furgón, los cuales requirieron ajustes en la integración de geolocalización. | Corregir los problemas detectados en mapas y geolocalización y continuar probando el flujo de creación y visualización de rutas antes de avanzar con el seguimiento en tiempo real.
2026-09-18 | Sprint 2 | Constanza Reyes | Se avanzó en la implementación de la estructura multi-colegio, incorporando colegios y sedes y aplicando restricciones para separar la información de cada establecimiento. También se continuó con la gestión administrativa de estudiantes, conductores, furgones y rutas. | Revisar el funcionamiento de la estructura multi-colegio y realizar pruebas para comprobar que cada administrador pueda visualizar y administrar únicamente la información correspondiente a su establecimiento. | Fue necesario ajustar las relaciones entre colegios, conductores, estudiantes, furgones y rutas para evitar asociaciones entre recursos pertenecientes a establecimientos diferentes. | Mantener el aislamiento de información como regla obligatoria del sistema y validar las asociaciones tanto desde la interfaz como desde el backend.
2026-09-25 | Sprint 3 | Constanza Reyes | Se continuó trabajando en la arquitectura multi-colegio, revisando la separación de información entre colegios y sus respectivas sedes. Además, se comenzó con el desarrollo de la ruta activa y el seguimiento del recorrido, integrando la información de conductores, furgones, estudiantes y rutas | Continuar con la implementación de la ruta activa y el seguimiento del furgón, realizando pruebas de ubicación y verificando que la información mostrada corresponda correctamente al recorrido iniciado. | Fue necesario realizar ajustes en las relaciones entre colegios, rutas, furgones y estudiantes para mantener la separación de datos. También se presentaron ajustes relacionados con la actualización y visualización de la ubicación durante los recorridos. | Finalizar las validaciones principales de la arquitectura multi-colegio y priorizar el desarrollo del seguimiento de rutas para comenzar posteriormente con el proceso de subida y bajada de estudiantes
2026-10-02 | Sprint 3 | Chris Bugman | Se avanzó en el desarrollo de la ruta activa y el seguimiento del furgón, trabajando en la actualización de ubicación y en la relación entre el recorrido, conductor, vehículo y estudiantes asignados. También se comenzó a definir e implementar el flujo de subida y bajada de los estudiantes durante una ruta. | Continuar con el proceso de subida y bajada de estudiantes, registrando su estado durante el recorrido y comenzar la integración del sistema de QR y asistencia planificado para las siguientes funcionalidades. | Se presentaron ajustes en la forma de mantener actualizado el estado de la ruta y la ubicación del furgón. Además, fue necesario definir con mayor detalle cómo registrar correctamente cuándo un estudiante sube o baja del vehículo. | Priorizar el funcionamiento completo de una ruta activa antes de incorporar nuevas funcionalidades, dejando definido el flujo de subida y bajada para posteriormente integrarlo con QR, asistencia y notificaciones.
2026-10-09
2026-10-16
2026-10-23
2029-10-30
2026-11-06
2026-11-13
2026-11-20
2026-11-27