## Carta Gantt
Carta Gantt · Rutas Seguras
|  |  | agosto | [21 empty] | septiembre | [29 empty] | octubre | [30 empty] | noviembre | [29 empty] | diciembre
Actividad | Inicio | Fin | 10 | [6 empty] | 17 | [6 empty] | 24 | [6 empty] | 31 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 14 | [6 empty] | 21 | [6 empty] | 28 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 19 | [6 empty] | 26 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 9 | [6 empty] | 16 | [6 empty] | 23 | [6 empty] | 30 | [6 empty] | 7
 | time axis 2026-08-10 to 2026-12-13
Sprint 1 – Base funcional
Autenticación de roles | 2026-08-14 | 2026-08-21 | 2026-08-14: Autenticación de roles
Gestión de apoderados | 2026-08-18 | 2026-08-28 | 2026-08-18: Gestión de apoderados
Gestión de estudiantes | 2026-08-22 | 2026-09-03 | 2026-08-22: Gestión de estudiantes
Sprint 2 – Administración
Conductores y furgones | 2026-09-04 | 2026-09-11 | 2026-09-04: Conductores y furgones
Rutas escolares | 2026-09-08 | 2026-09-16 | 2026-09-08: Rutas escolares
Colegios y sedes | 2026-09-12 | 2026-09-20 | 2026-09-12: Colegios y sedes
Arquitectura multi-colegio | 2026-09-16 | 2026-09-24 | 2026-09-16: Arquitectura multi-colegio
Sprint 3 – Operación de rutas
Ruta activa y seguimiento | 2026-09-25 | 2026-10-03 | 2026-09-25: Ruta activa y seguimiento
Subida y bajada | 2026-10-01 | 2026-10-08 | 2026-10-01: Subida y bajada
QR y asistencia | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-05: QR y asistencia
Notificaciones | 2026-10-09 | 2026-10-15 | 2026-10-09: Notificaciones
Sprint 4 – Seguridad
Emergencias | 2026-10-16 | 2026-10-23 | 2026-10-16: Emergencias
Personas autorizadas | 2026-10-20 | 2026-10-28 | 2026-10-20: Personas autorizadas
Biometría / reconocimiento facial | 2026-10-24 | 2026-11-05 | 2026-10-24: Biometría / reconocimiento facial
Sprint 5 – Integración
Funciones complementarias | 2026-11-06 | 2026-11-14 | 2026-11-06: Funciones complementarias
Dashboard y alertas | 2026-11-10 | 2026-11-19 | 2026-11-10: Dashboard y alertas
Integración de módulos | 2026-11-15 | 2026-11-27 | 2026-11-15: Integración de módulos
Sprint 6 – Cierre
Pruebas finales | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 2026-12-01: Pruebas finales
Documentación y evidencias | 2026-11-28 | 2026-12-01 | 2026-12-02: Documentación y evidencias
Preparación entrega final | 2026-12-01 | 2026-12-02 | 2026-12-03: Preparación entrega final
Fechas según planificación del proyecto.