## Copia de Product Backlog
ID | Epica | Historia de usuario | Prioridad | Story points | Estado | Sprint
PB-01 | Autenticación de usuarios | Como usuario del sistema, quiero iniciar sesión utilizando mis credenciales para acceder a las funcionalidades correspondientes a mi rol. | Alta | 8 | Implementado | Sprint 1
PB-02 | Gestión de roles y permisos | Como administrador del sistema, quiero que los usuarios tengan roles diferenciados para que cada uno pueda acceder únicamente a las funcionalidades que le corresponden. | Alta | 5 | Implementado | Sprint 1
PB-03 | Registro de apoderados | Como apoderado, quiero registrarme en la plataforma proporcionando mis datos personales para poder utilizar el servicio de transporte escolar. | Alta | 5 | Implementado | Sprint 1
PB-04 | Recuperación de contraseña | Como usuario, quiero recuperar mi contraseña mediante un proceso de validación para volver a acceder a mi cuenta en caso de olvidarla. | Alta | 5 | Implementado | Sprint 1
PB-05 | Gestión de estudiantes | Como apoderado, quiero registrar y administrar la información de mis hijos para mantener sus datos actualizados dentro del sistema. | Alta | 8 | Implementado | Sprint 1
PB-06 | Asociación de estudiantes con apoderado | Como sistema, quiero asociar cada estudiante a su apoderado responsable para mantener correctamente organizada la información del servicio de transporte. | Alta | 5 | Implementado | Sprint 1
PB-07 | Gestión de información y perfil del apoderado | Como apoderado, quiero visualizar y administrar mi información personal para mantener actualizados mis datos de contacto. | Media | 3 | Implementado | Sprint 1
PB-08 | Gestión de conductores | Como administrador, quiero registrar, editar y administrar conductores para organizar correctamente el personal encargado del transporte escolar. | Alta | 5 | Implementado | Sprint 2
PB-09 | Gestión de furgones | Como administrador, quiero registrar y administrar los furgones disponibles para conocer su capacidad, estado y asignación dentro del servicio. | Alta | 5 | Implementado | Sprint 2
PB-10 | Gestión de rutas | Como administrador, quiero crear y administrar rutas escolares para organizar los recorridos del transporte. | Alta | 8 | Implementado | Sprint 2
PB-11 | Gestión administrativa de estudiantes | Como administrador, quiero administrar la información de los estudiantes registrados para mantener actualizada la información general del servicio. | Alta | 5 | Implementado | Sprint 2
PB-12 | Gestión de colegios y sedes | Como administrador de plataforma, quiero registrar y administrar colegios y sus sedes para utilizar Rutas Seguras en distintos establecimientos. | Alta | 8 | Implementado | Sprint 2
PB-13 | Administración y aislamiento por colegio | Como administrador de colegio, quiero acceder únicamente a la información correspondiente a mi establecimiento para mantener la separación y seguridad de los datos. | Alta | 8 | Implementado | Sprint 2
PB-14 | Visualización de ruta activa para conductor | Como conductor, quiero visualizar mi ruta activa y las paradas asignadas para realizar correctamente el recorrido diario. | Alta | 8 | Implementado | Sprint 3
PB-15 | Seguimiento del estudiante para apoderados | Como apoderado, quiero consultar el estado del transporte de mi hijo para conocer información sobre su recorrido. | Alta | 8 | Implementado | Sprint 3
PB-16 | Registro de subida y bajada del estudiante | Como conductor, quiero registrar cuando un estudiante sube o baja del transporte para mantener actualizado el estado de su recorrido. | Alta | 8 | Pendiente | Sprint 3
PB-17 | Código QR para identificación | Como apoderado, quiero disponer de un código QR asociado al servicio de transporte para facilitar la identificación durante el recorrido. | Alta | 5 | Implementado | Sprint 3
PB-18 | Escaneo de código QR por conductor | Como conductor, quiero escanear códigos QR para identificar y registrar rápidamente a los estudiantes durante el recorrido. | Alta | 8 | Implementado | Sprint 3
PB-19 | Sistema de notificaciones | Como apoderado, quiero recibir notificaciones sobre eventos importantes relacionados con el transporte de mi hijo para mantenerme informado durante el recorrido. | Media | 8 | Base implementada | Sprint 3
PB-20 | Gestión de asistencia y estado de estudiantes en ruta | Como conductor, quiero visualizar y actualizar el estado de los estudiantes asignados a mi ruta para conocer quiénes deben abordar, ya abordaron, fueron entregados o no asistirán. | Alta | 5 | Pendiente | Sprint 3
PB-21 | Geolocalización en tiempo real | Como apoderado, quiero visualizar la ubicación del transporte en tiempo real para conocer el progreso del recorrido de mi hijo. | Alta | 13 | Base implementada | Sprint 3
PB-22 | Integración de notificaciones push | Como apoderado, quiero recibir notificaciones push en mi dispositivo cuando ocurra un evento importante relacionado con el transporte de mi hijo. | Media | 8 | Base implementada | Sprint 3
PB-23 | Gestión de emergencias | Como conductor, quiero disponer de una función de emergencia durante una ruta para informar rápidamente sobre situaciones que requieran atención. | Alta | 5 | Pendiente | Sprint 4
PB-24 | Registro de delegado mediante RUT autorizado | Como persona autorizada para recibir a un estudiante, quiero registrarme como delegado utilizando mi RUT para que el sistema valide que fui previamente autorizado por el apoderado. | Alta | 8 | Base implementada | Sprint 4
PB-25 | Validación de identidad del delegado | Como sistema, quiero validar el RUT del delegado registrado comparándolo con las autorizaciones registradas por los apoderados para impedir accesos o entregas no autorizadas. | Alta | 8 | Base implementada | Sprint 4
PB-26 | Registro biométrico de estudiantes | Como administrador, quiero registrar la información biométrica de los estudiantes para disponer de un mecanismo adicional de identificación durante el transporte. | Alta | 8 | Base implementada | Sprint 4
PB-27 | Reconocimiento facial durante la ruta | Como conductor, quiero identificar mediante reconocimiento facial a los estudiantes asociados a mi ruta y furgón para apoyar el proceso de abordaje y entrega de forma segura. | Alta | 8 | Pendiente | Sprint 4
PB-28 | Validación alternativa ante identificación ambigua | Como conductor, quiero utilizar un método alternativo de identificación cuando el reconocimiento facial no sea concluyente para evitar identificar incorrectamente a un estudiante. | Alta | 5 | Pendiente | Sprint 4
PB-29 | Generación y descarga de contrato | Como apoderado, quiero visualizar y descargar mi contrato del servicio de transporte para disponer de un respaldo de las condiciones del servicio. | Media | 5 | Implementado | Sprint 5
PB-30 | Dashboard administrativo | Como administrador, quiero visualizar un resumen general del sistema para conocer rápidamente el estado de la operación. | Media | 5 | Implementado parcial | Sprint 5
PB-31 | Alertas y pendientes administrativos | Como administrador de colegio, quiero visualizar configuraciones y datos pendientes para identificar rápidamente elementos que requieren atención antes de la operación. | Media | 5 | Pendiente | Sprint 5
PB-32 | Integración del sistema | Como usuario, quiero que mis acciones sean procesadas mediante el backend centralizado para mantener la información sincronizada entre la aplicación móvil y el panel web. | Alta | 5 | En desarrollo | Sprint 5
PB-33
PB-34
PB-35
PB-36
PB-37
PB-38
PB-39
PB-40
PB-41
PB-42
PB-43
PB-44
PB-45
PB-46
PB-47
PB-48
PB-49