## Hoja 1
Actividad | Constanza Reyes(PO) | Chris Bugman (SM) | Sebastian Delso(DEV) | R:Responsable
Análisis y visión del proyecto | A/R | C | C | A:Aprobador
Product Backlog | A/R | C | I | C:Consultador
Épicas e Historias de Usuario | A/R | C | C | I:Informado
Requisitos funcionales | A/R | C | C
Impact Mapping | C | A/R | I
User Story Mapping | C | I | A/R
Sprint Planning | R | A/R | R
Sprint Backlog | R | A | R
Scrumboard | R | A/R | R
Desarrollo Backend | A/R | R | R
Desarrollo Aplicación | R | R | A/R
Desarrollo Página Web | R | A/R | R
Integración de módulos | A/R | R | R
Burndown Chart | I | A/R | I
Daily Meeting | R | A/R | R
Registro de Impedimentos | C | A/R | C
Sprint Review | A/R | R | R
Sprint Retrospective | R | A/R | R