## Sprint 1
Sprint 1
Periodo: 14/08/2026 – 03/09/2026
Objetivo Sprint
Establecer la base funcional de Rutas Seguras mediante la implementación de la autenticación, registro de apoderados, gestión de roles y permisos, y las funcionalidades iniciales para la gestión de estudiantes y su asociación con los apoderados.
ID | Historia de Usuario | Tarea | Prioridad | Estimación | Responsable | Estado
PB-01 | Autenticación de usuarios | Diseño inicial del modelo de usuarios; configuración de autenticación en backend; desarrollo del inicio de sesión. | Priorizada | 8 pts | Equipo | Planificado
PB-02 | Gestión de roles y permisos | Implementación de roles, permisos y restricciones de acceso. | Priorizada | 5 pts | Equipo | Planificado
PB-03 | Registro de apoderados | Desarrollo del registro de apoderados. | Priorizada | 5 pts | Equipo | Planificado
PB-04 | Recuperación de contraseña | Desarrollo del proceso de recuperación de contraseña. | Priorizada | 5 pts | Equipo | Planificado
PB-05 | Gestión de estudiantes | Diseño del modelo de datos; formulario de registro/visualización; edición y eliminación de estudiantes. | Priorizada | 8 pts | Equipo | Planificado
PB-06 | Asociación de estudiantes con apoderado | Implementación de la asociación entre estudiante y apoderado. | Priorizada | 5 pts | Equipo | Planificado
PB-07 | Gestión de información y perfil del apoderado | Desarrollo e implementación del módulo de perfil del apoderado. | Priorizada | 3 pts | Equipo | Planificado
Estimación general: 39 puntos

## Sprint 2
Sprint 2
Periodo: 04/09/2026 – 24/09/2026
Objetivo Sprint
Desarrollar las herramientas administrativas necesarias para gestionar conductores, furgones, rutas y estudiantes, incorporando la estructura multi-colegio y la gestión de sedes para organizar los recursos del servicio de transporte escolar y mantener separada la información de cada establecimiento.
ID | Historia de Usuario | Tarea | Prioridad | Estimación | Responsable | Estado
PB-08 | Gestión de conductores | Diseño/desarrollo del modelo de conductores y formularios de registro y edición. | Priorizada | 5 pts | Equipo | Planificado
PB-09 | Gestión de furgonetas | Gestión de furgones y registro de información de los vehículos. | Priorizada | 5 pts | Equipo | Planificado
PB-10 | Gestión de rutas | Creación del módulo de rutas; creación y edición de recorridos; asociación de conductores, furgones, estudiantes y rutas. | Priorizada | 8 pts | Equipo | Planificado
PB-11 | Gestión administrativa de estudiantes | Desarrollo del listado y gestión administrativa de estudiantes. | Priorizada | 5 pts | Equipo | Planificado
PB-12 | Gestión de colegios y sedes | Implementación de colegios y sedes dentro del modelo de datos. | Priorizada | 8 pts | Equipo | Planificado
PB-13 | Administración y aislamiento por colegio | Roles de administrador de plataforma/colegio; filtros, permisos y validaciones para evitar mezcla de información entre establecimientos. | Priorizada | 8 pts | Equipo | Planificado
Estimación general: 39 puntos

## Sprint 3
Sprint 3
Periodo: 25/09/2026 – 15/10/2026
Objetivo Sprint
Implementar las principales funcionalidades utilizadas durante el recorrido escolar, permitiendo visualizar rutas activas, gestionar la identificación de los estudiantes, registrar su abordaje y entrega y proporcionar información de seguimiento a los apoderados.
ID | Historia de Usuario | Tarea | Prioridad | Estimación | Responsable | Estado
PB-13 | Visualización de ruta activa para conductor | Pantalla de ruta activa; visualización de paradas y estudiantes asignados. | Priorizada | 8 pts | Equipo | Planificado
PB-14 | Seguimiento del estudiante para apoderados | Visualización del estado y seguimiento del estudiante. | Priorizada | 8 pts | Equipo | Planificado
PB-15 | Registro de subida y bajada del estudiante | Registro de subida y entrega; actualización del estado del recorrido. | Priorizada | 8 pts | Equipo | Planificado
PB-16 | Código QR para identificación | Generación de códigos QR. | Priorizada | 5 pts | Equipo | Planificado
PB-17 | Escaneo de código QR por conductor | Pantalla de escaneo QR e integración con la identificación del estudiante. | Priorizada | 8 pts | Equipo | Planificado
PB-18 | Sistema de notificaciones | Implementación del sistema de notificaciones. | Priorizada | 8 pts | Equipo | Planificado
PB-19 | Gestión de asistencia y estado de estudiantes en ruta | Gestión del listado de estudiantes y sus estados; aviso de inasistencia y exclusión/marcado en la operación diaria. | Priorizada | 5 pts | Equipo | Planificado
Estimación general: 50 puntos

## Sprint 4
Sprint 4
Periodo: 16/10/2026 – 05/11/2026
Objetivo Sprint
Mejorar la seguridad del servicio mediante la gestión de personas autorizadas, mecanismos de respuesta ante emergencias y procesos de identificación mediante reconocimiento facial, manteniendo el código QR como mecanismo alternativo de validación.
ID | Historia de Usuario | Tarea | Prioridad | Estimación | Responsable | Estado
PB-20 | Gestión de emergencias | Desarrollo de la funcionalidad de emergencia para conductores. | Priorizada | 5 pts | Equipo | Planificado
PB-21 | Gestión de personas autorizadas | Registro y gestión de autorizados; formularios y validaciones de autorización durante la entrega. | Priorizada | 8 pts | Equipo | Planificado
PB-22 | Registro biométrico de estudiantes | Registro biométrico; generación y almacenamiento del vector biométrico del rostro. | Priorizada | 8 pts | Equipo | Planificado
PB-23 | Reconocimiento facial durante la ruta | Reconocimiento facial en ruta; búsqueda limitada a estudiantes del furgón/ruta y validación de colegio, ruta, furgón y conductor. | Priorizada | 8 pts | Equipo | Planificado
PB-24 | Validación alternativa ante identificación ambigua | Manejo de rostros no reconocidos/coincidencias ambiguas y uso de QR como método alternativo. | Priorizada | 5 pts | Equipo | Planificado
Estimación general: 34 puntos

## Sprint 5
Sprint 5
Periodo: 06/11/2026 – 27/11/2026
Objetivo Sprint
Completar las funcionalidades complementarias para apoderados y administradores y realizar la integración, validación y estabilización de los módulos desarrollados, verificando la correcta comunicación entre la aplicación móvil, el panel administrativo y el backend centralizado.
ID | Historia de Usuario | Tarea | Prioridad | Estimación | Responsable | Estado
PB-25 | Generación y descarga de contrato | Visualización del contrato; generación y descarga en PDF. | Priorizada | 5 pts | Equipo | Planificado
PB-26 | Dashboard administrativo | Desarrollo del dashboard y visualización de información relevante del sistema. | Priorizada | 5 pts | Equipo | Planificado
PB-27 | Alertas y pendientes administrativos | Alertas administrativas basadas en la información disponible. | Priorizada | 5 pts | Equipo | Planificado
PB-28 | Integración del sistema | Integración móvil/backend y panel/API REST; sincronización; pruebas; corrección de errores; documentación y preparación final. | Priorizada | 5 pts | Equipo | Planificado
Estimación general: 20 puntos

## Sprint 6
Sprint 6
Periodo: 27/11/2026 – 02/12/2026
Objetivo Sprint
Realizar las validaciones finales del sistema, completar documentación técnica y funcional, preparar evidencias y presentación, corregir observaciones finales y dejar una versión estable del proyecto para su entrega.
ID | Historia de Usuario | Tarea | Prioridad | Estimación | Responsable | Estado
PB-29 | Cierre del proyecto | Ejecutar pruebas finales de los flujos principales | Alta | 4 pts | Equipo | Pendiente
PB-29 | Cierre del proyecto | Corregir errores detectados en pruebas finales | Alta | 5 pts | Equipo | Pendiente
PB-29 | Cierre del proyecto | Validar aislamiento y seguridad entre colegios | Alta | 4 pts | Equipo | Pendiente
PB-30 | Documentación | Actualizar documentación técnica y funcional | Alta | 4 pts | Equipo | Pendiente
PB-30 | Documentación | Preparar manual de Usuario del sistema | Media | 4 pts | Equipo | Pendiente
PB-31 | Entrega | Preparar evidencias y presentación final | Alta | 4 pts | Equipo | Pendiente
PB-31 | Entrega | Realizar revisión general previa a la entrega | Alta | 3 pts | Equipo | Pendiente
PB-31 | Entrega | Generar versión final estable del proyecto | Alta | 3 pts | Equipo | Pendiente
Estimación general: 31 puntos

## Burndown Chart
BURNDOWN CHART – PROYECTO RUTAS SEGURAS
Sprint 1 (14/08/2026 – 03/09/2026)
Total puntos estimados: | 39
Día | Fecha | Puntos Ideales Restantes | Puntos Reales Restantes
0 | 2026-08-14 | 39 | 39
1 | 2026-08-15 | 37.05 | 39
2 | 2026-08-16 | 35.1 | 37
3 | 2026-08-17 | 33.15 | 35
4 | 2026-08-18 | 31.2 | 33
5 | 2026-08-19 | 29.25 | 30
6 | 2026-08-20 | 27.3 | 28
7 | 2026-08-21 | 25.35 | 26
8 | 2026-08-22 | 23.4 | 24
9 | 2026-08-23 | 21.45 | 22
10 | 2026-08-24 | 19.5 | 20
11 | 2026-08-25 | 17.55 | 18
12 | 2026-08-26 | 15.6 | 16
13 | 2026-08-27 | 13.65 | 14
14 | 2026-08-28 | 11.7 | 12
15 | 2026-08-29 | 9.75 | 10
16 | 2026-08-30 | 7.8 | 8
17 | 2026-08-31 | 5.85 | 6
18 | 2026-09-01 | 3.9 | 4
19 | 2026-09-02 | 1.95 | 2
20 | 2026-09-03 | 0 | 0
Sprint 2 (04/09/2026 – 24/09/2026)
Total puntos estimados: | 39
Día | Fecha | Puntos Ideales Restantes | Puntos Reales Restantes
0 | 2026-09-04 | 39 | 39
1 | 2026-09-05 | 37.05 | 39
2 | 2026-09-06 | 35.1 | 38
3 | 2026-09-07 | 33.15 | 36
4 | 2026-09-08 | 31.2 | 34
5 | 2026-09-09 | 29.25 | 32
6 | 2026-09-10 | 27.3 | 29
7 | 2026-09-11 | 25.35 | 27
8 | 2026-09-12 | 23.4 | 25
9 | 2026-09-13 | 21.45 | 23
10 | 2026-09-14 | 19.5 | 21
11 | 2026-09-15 | 17.55 | 19
12 | 2026-09-16 | 15.6 | 17
13 | 2026-09-17 | 13.65 | 15
14 | 2026-09-18 | 11.7 | 13
15 | 2026-09-19 | 9.75 | 11
16 | 2026-09-20 | 7.8 | 9
17 | 2026-09-21 | 5.85 | 7
18 | 2026-09-22 | 3.9 | 5
19 | 2026-09-23 | 1.95 | 3
20 | 2026-09-24 | 0 | 0
Sprint 3 (25/09/2026 – 15/10/2026)
Total puntos estimados: | 50
Día | Fecha | Puntos Ideales Restantes | Puntos Reales Restantes
0 | 2026-09-25 | 50 | 50
1 | 2026-09-26 | 47.5 | 50
2 | 2026-09-27 | 45 | 48
3 | 2026-09-28 | 42.5 | 46
4 | 2026-09-29 | 40 | 43
5 | 2026-09-30 | 37.5 | 41
6 | 2026-10-01 | 35
7 | 2026-10-02 | 32.5
8 | 2026-10-03 | 30
9 | 2026-10-04 | 27.5
10 | 2026-10-05 | 25
11 | 2026-10-06 | 22.5
12 | 2026-10-07 | 20
13 | 2026-10-08 | 17.5
14 | 2026-10-09 | 15
15 | 2026-10-10 | 12.5
16 | 2026-10-11 | 10
17 | 2026-10-12 | 7.5
18 | 2026-10-13 | 5
19 | 2026-10-14 | 2.5
20 | 2026-10-15 | 0
Sprint 4 (16/10/2026 – 05/11/2026)
Total puntos estimados: | 34
Día | Fecha | Puntos Ideales Restantes | Puntos Reales Restantes
0 | 2026-10-16 | 34
1 | 2026-10-17 | 32.3
2 | 2026-10-18 | 30.6
3 | 2026-10-19 | 28.9
4 | 2026-10-20 | 27.2
5 | 2026-10-21 | 25.5
6 | 2026-10-22 | 23.8
7 | 2026-10-23 | 22.1
8 | 2026-10-24 | 20.4
9 | 2026-10-25 | 18.7
10 | 2026-10-26 | 17
11 | 2026-10-27 | 15.3
12 | 2026-10-28 | 13.6
13 | 2026-10-29 | 11.9
14 | 2026-10-30 | 10.2
15 | 2026-10-31 | 8.5
16 | 2026-11-01 | 6.8
17 | 2026-11-02 | 5.1
18 | 2026-11-03 | 3.4
19 | 2026-11-04 | 1.7
20 | 2026-11-05 | 0
Sprint 5 (06/11/2026 – 27/11/2026)
Total puntos estimados: | 20
Día | Fecha | Puntos Ideales Restantes | Puntos Reales Restantes
0 | 2026-11-06 | 20 | 20
1 | 2026-11-07 | 19.05
2 | 2026-11-08 | 18.1
3 | 2026-11-09 | 17.14
4 | 2026-11-10 | 16.19
5 | 2026-11-11 | 15.24
6 | 2026-11-12 | 14.29
7 | 2026-11-13 | 13.33
8 | 2026-11-14 | 12.38
9 | 2026-11-15 | 11.43
10 | 2026-11-16 | 10.48
11 | 2026-11-17 | 9.52
12 | 2026-11-18 | 8.57
13 | 2026-11-19 | 7.62
14 | 2026-11-20 | 6.67
15 | 2026-11-21 | 5.71
16 | 2026-11-22 | 4.76
17 | 2026-11-23 | 3.81
18 | 2026-11-24 | 2.86
19 | 2026-11-25 | 1.9
20 | 2026-11-26 | 0.95
21 | 2026-11-27 | 0
Sprint 6 (27/11/2026 – 02/11/2026)
Total puntos estimados: | 31
Día | Fecha | Puntos Ideales Restantes | Puntos Reales Restantes
0 | 2026-11-27 | 31
1 | 2026-11-28 | 25
2 | 2026-11-29 | 19
3 | 2026-11-30 | 12
4 | 2026-12-01 | 6
5 | 2026-12-02 | 0

## Registro de Impedimentos
REGISTRO DE IMPEDIMENTOS – PROYECTO RUTAS SEGURAS
Registrar aquí cualquier impedimento apenas se detecte. Dejar filas vacías al final para ir agregando los que surjan durante el sprint.
ID | Fecha detectado | Sprint | Descripción del impedimento | Reportado por | Estado | Fecha de resolución | Acciones / Solución
IMP-01 | 2026-09-05 | Sprint 2 | Al ingresar la dirección del apoderado, el mapa se quedaba congelado y no abría la vista del recorrido. | Chris Bugman | Resuelto | 2026-09-05 | Se agregó un tiempo máximo de espera a la búsqueda de direcciones y coordenadas de respaldo.
IMP-02 | 2026-09-05 | Sprint 2 | La búsqueda de la dirección fallaba porque el sistema enviaba la calle y el número juntos en el mismo texto a la API de mapas. | Chris Bugman | Resuelto | 2026-09-05 | Se separaron los campos "Calle" y "Número" para armar la consulta de ubicación de forma limpia y precisa.
IMP-03 | 2026-09-05 | Sprint 2 | El ícono del furgón escolar aparecía deformado o fuera de lugar dentro de la ventana del mapa. | Chris Bugman | Resuelto | 2026-09-05 | Se diseñó un ícono personalizado con CSS (divIcon) fijando tamaño y centrado.
IMP-04 | 2026-09-05 | Sprint 2 | Al cambiar la región en el formulario, la lista de comunas no se actualizaba automáticamente. | Chris Bugman | Resuelto | 2026-09-05 | Se vinculó el evento de selección de región para recargar las comunas correspondientes.
IMP-05 | 2026-09-05 | Sprint 2 | El mapa se mostraba desalineado o cortado la primera vez que se abría la ventana modal. | Chris Bugman | Resuelto | 2026-09-05 | Se aplicó invalidateSize() con un breve retardo.
IMP-06 | 2026-09-20 | Sprint 3 | El módulo de conductores devolvía 401 Unauthorized porque sus peticiones no enviaban el token de autenticación. | Chris Bugman | Resuelto | 2026-09-20 | Se corrigió ConductorService para enviar Authorization: Token.
IMP-07 | 2026-09-20 | Sprint 3 | El modelo permitía asociar un conductor a varios colegios, lo que no cumplía la regla de negocio definida. | Chris Bugman | Resuelto | 2026-09-20 | Se cambió PerfilConductor a una relación de un solo colegio y se validó el aislamiento.
IMP-08 | 2026-09-20 | Sprint 3 | El estado de conexión del seguimiento podía quedar desactualizado aunque se recibieran posiciones GPS válidas. | Chris Bugman | Resuelto | 2026-09-20 | Se sincronizó el estado de conexión al recibir eventos GPS válidos por Socket.IO.
IMP-09 | 2026-09-20 | Sprint 3 | El mapa de seguimiento podía mostrarse con dimensiones incorrectas al cargarse inicialmente. | Chris Bugman | Resuelto | 2026-09-20 | Se aplicó invalidateSize() después de inicializar la vista.
IMP-10 | 2026-09-20 | Sprint 3 | El mapa base utilizado durante las pruebas mostraba un requerimiento de API Key que afectaba la visualización normal. | Chris Bugman | Resuelto | 2026-09-20 | Se dejó OpenStreetMap como mapa principal y Esri como alternativa.
IMP-11 | 2026-08-28 | Sprint 1 | Se presentaron dificultades para implementar correctamente la recuperación de contraseña debido a la configuración pendiente del servicio de correo. | Constanza Reyes | Resuelto | 2026-09-03 | Se configuró el flujo de recuperación de contraseña y se integró el servicio de correo para el envío del enlace de recuperación.
IMP-12 | 2026-08-31 | Sprint 1 | Algunas funcionalidades de la aplicación móvil no podían comunicarse correctamente con el backend debido a diferencias en la configuración de las rutas y endpoints de la API. | Constanza Reyes | Resuelto | 2026-09-03 | Se revisaron las rutas del backend y las llamadas realizadas desde la aplicación móvil, ajustando los endpoints utilizados.
IMP-13 | 2026-09-10 | Sprint 2 | La asociación inicial entre estudiantes, conductores y rutas generaba dependencias que dificultaban representar correctamente distintos recorridos para un mismo estudiante. | Equipo de desarrollo | Resuelto | 2026-09-18 | Se revisó el modelo de relaciones y se definió que la asignación operativa de estudiantes, conductores y vehículos debe gestionarse mediante las rutas.
IMP-14 | 2026-09-16 | Sprint 2 | La estructura inicial del sistema estaba orientada a un solo establecimiento y no permitía separar correctamente la información de distintos colegios. | Equipo de desarrollo | Resuelto | 2026-09-24 | Se incorporó el concepto multi-colegio y la gestión de colegios y sedes, agregando relaciones y validaciones para separar los recursos por establecimiento.
IMP-15 | 2026-09-18 | Sprint 2 | Se detectaron consultas que podían utilizar registros por defecto o sin considerar correctamente el colegio del usuario, generando riesgo de mezclar información entre establecimientos. | Constanza Reyes | Resuelto | 2026-09-24 | Se revisaron consultas y permisos para utilizar relaciones explícitas y aplicar filtros según el contexto del usuario y establecimiento.
IMP-16 | 2026-09-22 | Sprint 2 | Las modificaciones realizadas al modelo multi-colegio generaron conflictos con migraciones y pérdida de datos de prueba durante el desarrollo. | Constanza Reyes | Resuelto | 2026-09-24 | Se revisó la estructura de modelos y migraciones y se decidió trabajar con una arquitectura multi-colegio definida desde la base y datos de prueba reproducibles.
IMP-17 | 2026-09-26 | Sprint 3 | La aplicación móvil presentaba dificultades para determinar correctamente la ruta y los estudiantes asociados al conductor autenticado. | Constanza Reyes | En seguimiento | - | Se está revisando la asociación entre conductor, ruta, furgón y estudiantes para eliminar dependencias ambiguas y utilizar la ruta activa como contexto de operación.
IMP-18 | 2026-09-27 | Sprint 3 | Los tokens de Firebase Cloud Messaging no se estaban almacenando correctamente, impidiendo garantizar el envío de notificaciones push a los dispositivos. | Constanza Reyes | En seguimiento | - | Se está revisando el registro del token FCM desde la aplicación móvil y su persistencia en el backend antes de completar el flujo de notificaciones.
IMP-19 | 2026-09-27 | Sprint 3 | El escaneo QR mediante la cámara presentaba problemas de integración en dispositivo móvil, dificultando validar el flujo completo de identificación. | Constanza Reyes | En seguimiento | - | Se está revisando la integración de cámara con Capacitor y el flujo de permisos y lectura del código QR en dispositivo.
IMP-20 | 2026-09-30 | Sprint 3 | La integración de funcionalidades desarrolladas en ramas diferentes generó diferencias entre modelos, rutas y lógica del backend, especialmente en el módulo de rutas y multi-colegio. | Equipo de desarrollo | En seguimiento | - | Se decidió revisar e integrar los cambios de manera progresiva, validando primero la arquitectura multi-colegio y posteriormente el módulo de rutas.
IMP-21
IMP-22
IMP-23
IMP-24
IMP-25

## Eventos Clave
EVENTOS CLAVE DEL SPRINT – PROYECTO RUTAS SEGURAS
Sprint Review y Sprint Retrospective de cada sprint. Completar 'Temas tratados' y 'Acuerdos' una vez realizada la reunión.
Fecha | Sprint | Tipo de evento | Temas tratados / Resumen | Acuerdos y acciones
2026-09-03 | Sprint 1 | Sprint Review | Revisión de autenticación, roles y permisos, registro de apoderados, recuperación de contraseña y gestión inicial de estudiantes. | Validar funcionamiento de los módulos desarrollados y corregir observaciones detectadas antes de continuar con las funcionalidades administrativas.
2026-09-03 | Sprint 1 | Sprint Retrospective | Evaluación del trabajo realizado durante el Sprint, organización del equipo y dificultades encontradas en la implementación inicial. | Mejorar la distribución de tareas, mantener seguimiento de avances y registrar oportunamente los impedimentos del equipo.
2026-09-24 | Sprint 2 | Sprint Review | Revisión de la gestión de conductores, furgones, rutas, estudiantes, colegios y sedes, incluyendo el aislamiento de información entre establecimientos. | Realizar pruebas de asociaciones entre entidades y verificar que los administradores solo puedan acceder a información de su colegio.
2026-09-24 | Sprint 2 | Sprint Retrospective | Evaluación del desarrollo de los módulos administrativos y de la implementación de la estructura multi-colegio. | Reforzar validaciones de datos y permisos antes de integrar las funcionalidades utilizadas durante los recorridos.
2026-10-15 | Sprint 3 | Sprint Review | Revisión de ruta activa, seguimiento del estudiante, registro de subida y bajada, identificación mediante QR, notificaciones y estados de estudiantes durante la ruta. | Probar los flujos completos del recorrido y verificar la actualización correcta de estados y notificaciones para los apoderados.
2026-10-15 | Sprint 3 | Sprint Retrospective | Evaluación de la integración de las funcionalidades principales utilizadas durante el recorrido escolar y revisión de dificultades encontradas. | Corregir errores de integración y preparar los módulos para incorporar mecanismos adicionales de seguridad e identificación.
2026-11-05 | Sprint 4 | Sprint Review | Revisión de emergencias, personas autorizadas, registro biométrico, reconocimiento facial y uso de QR como mecanismo alternativo de identificación. | Validar los procesos de identificación y autorización, realizar pruebas con casos ambiguos y mantener QR como alternativa cuando el reconocimiento facial no sea concluyente.
2026-11-05 | Sprint 4 | Sprint Retrospective | Evaluación de las funcionalidades de seguridad implementadas y análisis de dificultades relacionadas con validaciones biométricas y autorizaciones. | Reforzar las validaciones de seguridad y corregir incidencias antes de realizar la integración y estabilización final del sistema.
2026-11-27 | Sprint 5 | Sprint Review | Revisión del contrato, dashboard administrativo, alertas y pendientes, integración entre aplicación móvil, panel administrativo y backend, además de pruebas generales del sistema. | Corregir errores encontrados, completar integraciones pendientes y dejar preparados los módulos para la etapa final de validación y entrega.
2026-11-27 | Sprint 5 | Sprint Retrospective | Evaluación de la integración general del sistema, resultados de las pruebas realizadas y revisión del estado del proyecto antes del cierre. | Priorizar correcciones finales, completar documentación y organizar las actividades necesarias para la entrega final del proyecto.
2026-12-02 | Sprint 6 | Sprint Review | Revisión de pruebas finales, correcciones realizadas, aislamiento y seguridad entre colegios, documentación, manual de usuario, evidencias y versión final del proyecto. | Verificar que no existan errores críticos, completar documentación pendiente y confirmar que la versión final se encuentre estable y preparada para la entrega.
2026-12-02 | Sprint 6 | Sprint Retrospective | Evaluación general del desarrollo del proyecto, cumplimiento de los objetivos, dificultades enfrentadas y resultados obtenidos durante los Sprints. | Registrar conclusiones y aprendizajes del proyecto, verificar los entregables finales y realizar el cierre definitivo del desarrollo.