Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Hasta el momento hemos avanzado en gran parte de las funcionalidades principales del proyecto. Se ha trabajado en la autenticación de usuarios, gestión de apoderados, estudiantes y conductores, administración de furgones, creación y visualización de rutas, manejo de direcciones y geolocalización, además de la incorporación de colegios y sedes. También se implementó la estructura multi-colegio, permitiendo separar la información correspondiente a cada establecimiento y evitando que un administrador pueda acceder a datos pertenecientes a otro colegio. Actualmente nos encontramos trabajando en la ruta activa y el seguimiento del furgón, incluyendo la actualización de su ubicación y la relación entre el recorrido, conductor, vehículo y estudiantes asignados. Además, se comenzó a desarrollar el proceso de subida y bajada de estudiantes durante el recorrido. |
| --- | --- |
| Objetivos | No se han realizado cambios importantes en los objetivos generales del proyecto. Sin embargo, se han realizado ajustes en algunas funcionalidades y en la forma de implementar el sistema, principalmente para incorporar una arquitectura multi-colegio que permita utilizar la plataforma en distintos establecimientos manteniendo separada la información de cada uno. |
| Metodología | Se ha mantenido una metodología de trabajo basada en sprints, desarrollando las funcionalidades de manera progresiva según su prioridad. Durante cada sprint se revisa el avance de las historias de usuario, se realizan pruebas y se actualizan las tareas pendientes. Además, se han realizado ajustes durante el desarrollo cuando se han detectado problemas de integración o cambios necesarios en los requerimientos. |
| Evidencias de avance | Como evidencias de avance se presentarán las funcionalidades desarrolladas hasta el momento, el Sprint Backlog, las weekly realizadas por el equipo y la Carta Gantt del proyecto. Estas evidencias permiten demostrar el progreso del sistema, ya que muestran las actividades realizadas en cada etapa, los problemas encontrados, los acuerdos tomados y las funcionalidades implementadas. También se pueden presentar capturas o demostraciones del sistema relacionadas con la gestión de usuarios, estudiantes, conductores, furgones, rutas, colegios, sedes y seguimiento de recorridos. |

| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo | Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |
| --- | --- |

| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Desarrollo de software y gestión de usuarios | Autenticación de roles, gestión de apoderados y gestión de estudiantes | Django, base de datos, frontend, GitHub | Agosto 2026 | Equipo de desarrollo | Fue necesario revisar algunos requerimientos y ajustar formularios e integración entre frontend y backend. | Completado | Se priorizaron las funcionalidades principales de administración y se ajustaron algunos requerimientos. |
| Desarrollo e integración de módulos | Gestión de conductores, furgones y rutas escolares | Django, API, base de datos, frontend | Agosto - septiembre 2026 | Equipo de desarrollo | Se realizaron pruebas de integración entre estudiantes, conductores, vehículos y recorridos. | Completado | Se realizaron ajustes en las relaciones entre los distintos módulos. |
| Implementación de geolocalización | Manejo de direcciones, mapas y ubicación de estudiantes, sedes y furgones | API de geolocalización, mapas, backend | Septiembre 2026 | Equipo de desarrollo | Se presentaron problemas con la visualización del mapa, direcciones y coordenadas. | Completado | Se corrigió el manejo de direcciones y la integración de información geográfica. |
| Arquitectura y gestión de datos | Implementación de colegios, sedes y arquitectura multi-colegio | Django, base de datos, backend, frontend | Septiembre 2026 | Equipo de desarrollo | Fue necesario modificar las relaciones entre estudiantes, conductores, furgones, rutas y colegios para mantener los datos separados. | Completado | Se incorporaron validaciones para evitar asociaciones entre recursos pertenecientes a distintos colegios. |
| Seguimiento de recorridos | Ruta activa, seguimiento del furgón y subida y bajada de estudiantes | GPS, geolocalización, backend, frontend | Septiembre - octubre 2026 | Equipo de desarrollo | Se han realizado ajustes en la actualización de ubicación y en la definición del proceso de subida y bajada de estudiantes. | En curso | Se decidió priorizar el correcto funcionamiento de la ruta activa antes de integrar QR, asistencia y notificaciones. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Uno de los factores que ha facilitado el desarrollo del proyecto ha sido trabajar mediante sprints y dividir las funcionalidades según su prioridad, permitiendo avanzar de manera progresiva y detectar problemas antes de continuar con nuevos módulos. Entre las principales dificultades se encuentran algunos cambios en la interpretación de los requerimientos, ajustes en la integración entre frontend y backend, problemas relacionados con mapas y geolocalización y modificaciones necesarias para implementar correctamente la arquitectura multi-colegio. Para enfrentar estas dificultades se han realizado revisiones de requerimientos, pruebas de integración y ajustes en las relaciones de la base de datos. También se ha priorizado terminar correctamente las funcionalidades principales antes de continuar con módulos posteriores. Estas dificultades y acciones aparecen de forma recurrente en las weekly, principalmente en la integración administrativa, geolocalización, separación de datos entre colegios y seguimiento de rutas.

Actividades ajustadas o eliminadas: No se han eliminado actividades principales del proyecto, pero sí se han realizado ajustes en la planificación y en la forma de implementar algunas funcionalidades. Uno de los principales cambios fue la incorporación y adaptación de una arquitectura multi-colegio, lo que requirió modificar las relaciones entre usuarios, estudiantes, conductores, furgones, rutas, colegios y sedes. También se ajustó el orden de algunas tareas, dando prioridad al funcionamiento completo de la ruta activa y del seguimiento del furgón antes de integrar funcionalidades como QR, asistencia y notificaciones. Estos ajustes se realizaron para evitar problemas de integración y asegurar que las funcionalidades posteriores se construyeron sobre una base estable.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Las actividades correspondientes a etapas posteriores del proyecto aún no se han iniciado debido a que, según la planificación, están programadas para las siguientes semanas. Entre estas se encuentran QR y asistencia, notificaciones, emergencias, personas autorizadas, biometría o reconocimiento facial, funciones complementarias, dashboard y alertas, integración de módulos y pruebas finales. Actualmente el equipo se encuentra concentrado en finalizar la ruta activa, el seguimiento y el proceso de subida y bajada de estudiantes antes de continuar con las siguientes funcionalidades. Hasta el momento no existe un retraso significativo respecto de la planificación general, aunque algunas tareas han requerido más ajustes de los previstos. Para evitar que esto afecte las próximas etapas, se continuará priorizando las funcionalidades principales, realizando pruebas durante el desarrollo y actualizando el backlog según el avance real.